## 49
Programa Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo - SMSUB
Sub | Denominação da Via | Nº Processo de Medição | N° Doc SEI | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Área Total de Capa Executada (m²)
Área Recapeada em 2025
AD | Rua Salvador Dali – Trecho II | 6012.2024/0028507-0 | 115343424 | Janeiro: 4907.42 | 4907.42
AD | Rua Gonçalo Camacho | 6012.2024/0031004-0 | 116990791 | Janeiro: 4420.03 | 4420.03
AF | Rua Templários | 6012.2024/0030690-6 | 116564362 | Janeiro: 9685.98 | 9685.98
BT | Rua Boturoca | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 3717.06 | 3717.06
BT | Rua Célio Manuel Vieira | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1037.52 | 1037.52
BT | Rua Conde Luiz Eduardo Matarazzo (Inclui Rua José Franco Silva) | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 11810.71 | 11810.71
BT | Rua Corinto | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4411.4 | 4411.4
BT | Rua Dr. Italo Eboli | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1703.55 | 1703.55
BT | Rua Eng. Wily Fischer | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4599.38 | 4599.38
BT | Rua Eusébio de Paula Marcondes | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 11520.8 | 11520.8
BT | Rua Frei Inácio da Conceição | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4415.56 | 4415.56
BT | Rua Hans Staden | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1711.21 | 1711.21
BT | Rua Jose de Moraes Ferraz | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 2035.26 | 2035.26
BT | Rua Min. Adaulto Lucio Cardoso | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 3903.95 | 3903.95
BT | Rua Ministro Eduardo de Campos Maia | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1139.54 | 1139.54
BT | Rua Ney Gonzaga de Lacerda | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1824.8 | 1824.8
BT | Rua Pedro Alexandrino Soares | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 6476.95 | 6476.95
BT | Rua Raul Saddi | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 2072.44 | 2072.44
BT | Rua Renato Egidio de Souza Aranha | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 11557.71 | 11557.71
BT | Rua Stan Getz | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4135.89 | 4135.89
BT | Rua Venancio Flores | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4199.41 | 4199.41
BT | Ruas Gaspar Moreira | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 3488.47 | 3488.47
CL | Av. Comendador Sant’Anna – Trecho I | 6012.2024/0026520-7 | 113402161 | Janeiro: 22562.51 | 22562.51
CL | Estrada de Itapecerica - Trecho IV | 6012.2024/0028504-6 | 115343125 | Janeiro: 22819.63 | 22819.63
CL | Av. Jose Galante | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 11480.9 | 11480.9
CL | Rua Ambrizette | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 3010.2 | 3010.2
CL | Rua Clarindo | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4308.93 | 4308.93
CL | Rua Dr. Oscar Monteiro de Barros | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 6543.97 | 6543.97
CL | Rua Jacaratinga | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 3258.92 | 3258.92
CL | Rua Marie Nader Calfat | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 5889.62 | 5889.62
CL | Rua Miguel Masi Neto | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 5934.88 | 5934.88
CL | Rua Praias da Costa Verde | 6012.2024/0028515-1 | 115346870 | Janeiro: 3220.63 | 3220.63
CS | Rua Cedalion | 6012.2024/0031000-8 | 116987823 | Janeiro: 2375.65 | 2375.65
CS | Rua Dr. Nuno Guerner de Almeida | 6012.2024/0031000-8 | 116987823 | Janeiro: 16629.51 | 16629.51
CV | Rua Jorge Valim | 6012.2024/0030936-0 | 116898925 | Janeiro: 9935.13 | 9935.13
EM | Rua Antônio Olímpio - Trecho II | 6012.2024/0028503-8 | 115342988 | Janeiro: 4072.99 | 4072.99
FB | Av. Fuad Lutfalla – Trecho II (Pista Lateral – Sentido Bairro) | 6012.2024/0030692-2 | 116565661 | Janeiro: 2456.15 | 2456.15
G | Rua Serra do Caburaí | 6012.2024/0030710-4 | 116594153 | Janeiro: 2945.27 | 2945.27
G | Rua General Leonidas Cardoso | 6012.2024/0030783-0 | 116674973 | Janeiro: 2229.88 | 2229.88
IQ | Avenida dos Latinos – Trecho II | 6012.2024/0028503-8 | 115342988 | Janeiro: 23170.87 | 23170.87
IT | Rua José Maria Alves de Deus - Trecho I | 6012.2024/0028503-8 | 115342988 | Janeiro: 9843.59 | 9843.59
JT | Rua Manuel Gaya | 6012.2024/0028508-9 | 115343424 | Janeiro: 26407.39 | 26407.39
LA | Rua Barcelona | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 10067.81 | 10067.81
LA | Rua Cachoeira do Sul | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 7563.01 | 7563.01
LA | Rua Camburiu | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 6988.18 | 6988.18
LA | Rua Capela de Santana (Inclui Av. dos Remédios) | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4276.86 | 4276.86
LA | Rua Carneiro da Silva | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4361.3 | 4361.3
LA | Rua Cel Virgilio dos Santos | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 7145.7 | 7145.7
LA | Rua Eliseu Rodrigues de Almeida | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 3957.29 | 3957.29
LA | Rua Jose de Sousa Aguiar | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 2673.7 | 2673.7
LA | Rua José Pereira Falcão (Inclui Rua José de Souza Ferreira) | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 6133.79 | 6133.79
LA | Rua Sta Francisca | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4960.63 | 4960.63
MG | Avenida angelina | 6012.2024/0030782-1 | 116673706 | Janeiro: 7992.3 | 7992.3
PI | Av. Jornalista Roberto Marinho (Áreas Complementares) – Trecho II | 6012.2024/0028506-2 | 115343300 | Janeiro: 3600.94 | 3600.94
PI | Rua Galeno de Almeida | 6012.2024/0028506-2 | 115343300 | Janeiro: 3612.33 | 3612.33
PI | Rua Bucareste | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4583.75 | 4583.75
PI | Rua Campo Verde | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 7495.09 | 7495.09
PI | Rua Comandatuba | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1376.4 | 1376.4
PI | Rua Doutor Oliveira Pinto (Inclui Rua Cel. Alfredo Cabral) | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 4077.01 | 4077.01
PI | Rua Dr. David Campisia | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 3057.68 | 3057.68
PI | Rua Joao Franco | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 852.91 | 852.91
PI | Rua Jose Clemente | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 3837 | 3837
PI | Rua Marechal Bittencourt | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 7111.77 | 7111.77
PI | Rua Nicaragua | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 2422 | 2422
PI | Rua Romilda Margarida Gabriel | 6012.2024/0031017-2 | 117003012 | Janeiro: 1602.37 | 1602.37
PJ | Av. Agenor Couto de Magalhães - (Volta) - Trecho I (Inclui Lateral da Praça Comendador Souza Cruz) | 6012.2024/0030696-5 | 116570373 | Janeiro: 12703.63 | 12703.63
PJ | Rua Maria Salina Romeu | 6012.2024/0028532-1 | 115353840 | Janeiro: 5709.35 | 5709.35
PJ | Rua Andressa | 6012.2024/0026327-1 | 113241657 | Janeiro: 5353.09 | 5353.09
PJ | Rua Cel Carlos Ambrogi | 6012.2024/0028532-1 | 115353840 | Janeiro: 4377.91 | 4377.91
PR | Av. Dalva de Oliveira | 6012.2024/0028532-1 | 115353840 | Janeiro: 3399.25 | 3399.25
PR | Rua Alberto Callix | 6012.2024/0028532-1 | 115353840 | Janeiro: 7244.43 | 7244.43
PR | Rua Presidente Vargas | 6012.2024/0028532-1 | 115353840 | Janeiro: 7175.49 | 7175.49
SA | Av. Pedro Bueno – Trecho I (Ambos os Sentidos) | 6012.2024/0028507-0 | 115343424 | Janeiro: 26580.94 | 26580.94
SA | Av. Jornalista Roberto Marinho (Áreas Complementares) – Trecho I | 6012.2024/0028507-0 | 115343424 | Janeiro: 5252.25 | 5252.25
SA | Rua Juari | 6012.2024/0030950-6 | 116916741 | Janeiro: 9368.63 | 9368.63
SA | Rua Tabare | 6012.2024/0030950-6 | 116916741 | Janeiro: 7129.02 | 7129.02
SE | Av. Rudge (Ambos os sentidos, exceto pavimento rígido) | 6012.2024/0028508-9 | 115343424 | Janeiro: 26354.99 | 26354.99
ST | Rua Antonio Maria Laet 2 | 6012.2024/0030782-1 | 116673706 | Janeiro: 478.13 | 478.13
VM | Av. Cotovia | 6012.2024/0028490-2 | 115330655 | Janeiro: 9653.13 | 9653.13
VM | Av. Bem-te-vi | 6012.2024/0028490-2 | 115330655 | Janeiro: 4665.84 | 4665.84
VM | Al. Santos - Trecho II | 6012.2024/0028490-2 | 115330655 | Janeiro: 6238.54 | 6238.54
AD | Rua Joao de Araujo | 6012.2025/0001779-5 | 119017796 | Janeiro: 6667.22 | 6667.22
AF | Av. dos Latinos - Trecho I | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 1463.87 | 1463.87
AF | Rua Angá | 6012.2024/0030690-6 | 116564362 | Janeiro: 10610.4 | 10610.4
AF | Rua Codajás (Inclui Praça Mal. Leitão Bandeira) | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 4669.49 | 4669.49
AF | Rua Santa Batilde (Inclui Lateral da Pça. Dr. Luís Antônio de Souza) | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 2708.82 | 2708.82
AF | Rua Mandioré (Inclui Lateral da Pça. Ciríaco) | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 4681.94 | 4681.94
AF | Rua Taubaté (Ambos os Sentidos) | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 25630.91 | 25630.91
CL | Rua Dr. Carlos de Oliveira Coutinho | 6012.2025/0001766-3 | 119016106 | Janeiro: 1632.01 | 1632.01
CL | Rua Jose da Silva Ribeiro | 6012.2025/0001766-3 | 119016106 | Janeiro: 18736.23 | 18736.23
CT | Rua Regresso Feliz | 6012.2025/0001754-0 | 119005684 | Janeiro: 11349.16 | 11349.16
CT | Rua Gitirana | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 6749.5 | 6749.5
CT | Rua Inacio Pinto Lima | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 1137.5 | 1137.5
CT | Travessa Andreas Clamer | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 1415.2 | 1415.2
CV | Rua dos Patis | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 9331.87 | 9331.87
CV | Rua Doutor Fleury Silveira | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 4423.7 | 4423.7
CV | Rua General Isidoro Dias Lopes | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 5188.24 | 5188.24
CV | Rua Lavinio Salles Arcuri | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 5900.05 | 5900.05
CV | Rua Ninete | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 5050.2 | 5050.2
CV | Rua Pedro Osorio Filho | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 5257.77 | 5257.77
CV | Rua Vicente Ferreira Leite | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 6770.08 | 6770.08
EM | Rua Itapiruçu | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 5224.14 | 5224.14
FB | Rua Antonio Almeida Viana | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 6180.44 | 6180.44
FB | Rua Jacutiba | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 2158.6 | 2158.6
FB | Rua Julio Pinheiro | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 1570.74 | 1570.74
FB | Rua Luis Jose Junqueira Freire | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 6042.28 | 6042.28
FB | Rua Marcelino José de Freitas | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 5675.27 | 5675.27
FB | Rua Monjolo | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 7623.84 | 7623.84
FB | Rua Reverendo José Carlos Nogueira | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 6013.99 | 6013.99
FB | Rua Santana do Araçuai | 6012.2025/0001765-5 | 119014520 | Janeiro: 1562.19 | 1562.19
G | Rua Baltazar Barroso | 6012.2024/0030783-0 | 116674973 | Janeiro: 5868.66 | 5868.66
G | Rua Cabo José Teixeira | 6012.2024/0030783-0 | 116674973 | Janeiro: 3818.37 | 3818.37
G | Rua Camargo e Leme | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 3028.97 | 3028.97
G | Rua Carapebus | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 3379.39 | 3379.39
G | Rua Eugenio Radiante | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 2051.93 | 2051.93
G | Rua Feliciano de Mendonça | 6012.2024/0030783-0 | 116674973 | Janeiro: 6403.82 | 6403.82
G | Rua Gaspar Sardinha | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 5055 | 5055
G | Rua Manuel Teodoro Xavier | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 2251.82 | 2251.82
G | Rua Nanci Ackel | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 2748.29 | 2748.29
G | Rua Pacheco Aranha | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 1968.53 | 1968.53
G | Rua Prates da Fonseca | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 2290.44 | 2290.44
G | Rua Quimanga | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 1538.33 | 1538.33
G | Rua Santana do Rio Preto | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 3955.62 | 3955.62
G | Rua Santana dos Olhos d'Água | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 3535.08 | 3535.08
G | Rua Tingoassuiba | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 2034.03 | 2034.03
G | Rua Torre de Santiago | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 3945.14 | 3945.14
G | Rua Vicente Aprigio da Silva | 6012.2025/0001744-2 | 118990571 | Janeiro: 4987.41 | 4987.41
MB | Rua Alberto Borges Soveral | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 3926.67 | 3926.67
MB | Rua Antonio Melo Freitas | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 5102.32 | 5102.32
MB | Rua Francisca de Queiros | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 4870.02 | 4870.02
MB | Rua Helena Maria da Silva | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 5349.96 | 5349.96
MB | Rua Joao Ferreira da Silva | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 4435.91 | 4435.91
MB | Rua Monforte da Beira | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 4045.33 | 4045.33
MB | Rua Utucura | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 9176.23 | 9176.23
MG | Rua Damião Alves | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 1632.15 | 1632.15
MG | Rua Gastão Madeira | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 8019.79 | 8019.79
MG | Rua José Antonio da Silva | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 3456.17 | 3456.17
MG | Rua Moreira de Vasconcelos | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 7089.81 | 7089.81
MG | Rua Samurais | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 8677.94 | 8677.94
MG | Rua Sargento Agostinho Ferreira | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 9560.93 | 9560.93
MG | Rua Sobral Junior | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 8096 | 8096
MO | Rua Enta | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 4381.95 | 4381.95
PA | Rua Angelo Catelani | 6012.2025/0001769-8 | 119017796 | Janeiro: 6271.32 | 6271.32
PA | Rua Cacoal | 6012.2024/0031000-8 | 116987823 | Janeiro: 7443.49 | 7443.49
PE | Rua Almeida Brandão | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 7799.27 | 7799.27
PE | Rua Augusto Cecchini | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 1342.33 | 1342.33
PE | Rua Buriti Alegre | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 9656.86 | 9656.86
PE | Rua Dr. Joao Priori | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 6715.58 | 6715.58
PE | Rua Eng. Ferreira | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 5013.74 | 5013.74
PE | Rua Gentil Braga | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 8396.77 | 8396.77
PE | Rua Jaguariaíva | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 8097.37 | 8097.37
PE | Rua José Francisco Lopes | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 7606.17 | 7606.17
PE | Rua Pierre Fermat | 6012.2025/0001755-8 | 119005846 | Janeiro: 7421.12 | 7421.12
PR | Estrada São Paulo - Jundiaí | 6012.2025/0001785-0 | 119028893 | Janeiro: 22930.5 | 22930.5
SA | Rua Baronesa de Bela Vista | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 8814.82 | 8814.82
SA | Rua Barão de Goiana | 6012.2024/0030950-6 | 116916741 | Janeiro: 755.3 | 755.3
SA | Rua Santana | 6012.2024/0030950-6 | 116916741 | Janeiro: 10375.27 | 10375.27
SA | Rua Viaza | 6012.2025/0003523-8 | 120721998 | Janeiro: 10677.41 | 10677.41
SA | Rua Visconde de Aguiar Toledo | 6012.2025/0001742-6 | 120846853 | Janeiro: 4719.03 | 4719.03
SB | Rua Uhland – Trecho II | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 2696.49 | 2696.49
SB | Rua Batista Fergúsio - Trecho II | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 6889.3 | 6889.3
SB | Rua Almirante Otacílio Cunha | 6012.2025/0001745-0 | 118992467 | Janeiro: 5953.89 | 5953.89
SB | Rua Ana Essipova | 6012.2025/0001745-0 | 118992467 | Janeiro: 6265.31 | 6265.31
SB | Rua Guaiana Timbó | 6012.2025/0001745-0 | 118992467 | Janeiro: 6458.59 | 6458.59
SB | Rua Prof. Fonseca Lessa | 6012.2025/0001745-0 | 118992467 | Janeiro: 4396.2 | 4396.2
SB | Rua Vicente Franco Tolentino | 6012.2025/0001745-0 | 118992467 | Janeiro: 4650.61 | 4650.61
SM | Avenida Mariana de Sousa Guerra – Trecho II (Ambos os Sentidos) | 6012.2025/0001754-0 | 119005684 | Janeiro: 6081.56 | 6081.56
SM | Rua Aldeia de Santo Inacio | 6012.2025/0001745-0 | 118992467 | Janeiro: 8771.96 | 8771.96
ST | Rua Aragão | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 8741.74 | 8741.74
ST | Rua Baltazar de Morais | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 9713.97 | 9713.97
ST | Rua Capitão Alberto Mendes Junior | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 10368.93 | 10368.93
ST | Rua Caraxa | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 7803.34 | 7803.34
ST | Rua Casa Forte | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 9119.46 | 9119.46
ST | Rua Das Vertentes | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 8708.89 | 8708.89
ST | Rua Enotria | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 3857.22 | 3857.22
ST | Rua Filadelfo Gouveia Neto | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 2593.61 | 2593.61
ST | Rua Guajaú | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 686.66 | 686.66
ST | Rua Guarajá | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 3208.27 | 3208.27
ST | Rua Ismael Neri | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 8018.09 | 8018.09
ST | Rua Joao Rosa | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 2061.15 | 2061.15
ST | Rua José Albuquerque Medeiros | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 9996.05 | 9996.05
ST | Rua Ladário | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 4020.87 | 4020.87
ST | Rua Padre Leao Peruche | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 5091.12 | 5091.12
ST | Rua Purus | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 4425.24 | 4425.24
ST | Rua Rio Doce | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 4093.37 | 4093.37
ST | Rua São Nestor | 6012.2025/0001760-4 | 119011789 | Janeiro: 3452.37 | 3452.37
VP | Rua São Raimundo (Av. do Estado) – Sentido Centro | 6012.2025/0001782-5 | 119024721 | Janeiro: 37028.38 | 37028.38
VP | Rua São Cirilo | 6012.2025/0001753-1 | 119004423 | Janeiro: 3683.34 | 3683.34
AF | Rua Grecco | 6012.2025/0003805-9 | 120918356 | Fevereiro: 8182.92 | 8182.92
AF | Rua Vacanga | 6012.2025/0003805-9 | 120918356 | Fevereiro: 5534.81 | 5534.81
BT | Rua Iquiririm | 6012.2025/0003609-9 | 120756164 | Fevereiro: 12635.36 | 12635.36
CL | Rua Chapada Velha | 6012.2025/0003609-9 | 120756164 | Fevereiro: 4342.61 | 4342.61
CL | Rua Francisco Pessoa | 6012.2025/0003609-9 | 120756164 | Fevereiro: 10050.93 | 10050.93
CL | Rua Padre Joaquim Correia de Almeida | 6012.2025/0003609-9 | 120756164 | Fevereiro: 2702.7 | 2702.7
CL | Rua Sofia Ambuda | 6012.2025/0003609-9 | 120756164 | Fevereiro: 1090.38 | 1090.38
CT | Rua Humberto Teixeira | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 1160 | 1160
CT | Rua Santo Rizzo | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 2395.87 | 2395.87
CT | Rua Sen. Nelson Carneiro | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 7188.27 | 7188.27
EM | Rua Antonio Carlos Lamego | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 4133.69 | 4133.69
EM | Rua Antonio Tertuliano | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 7462.1 | 7462.1
EM | Rua Cerro Mateus Simoes | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 5585.54 | 5585.54
EM | Rua Dario da Costa Mattos | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 8683.38 | 8683.38
EM | Rua Honorio Emiliano Bueno | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 8151.42 | 8151.42
EM | Rua Sebastião Silva Bueno | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 3189.54 | 3189.54
FB | Rua Amaro Domingues | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 1414.4 | 1414.4
FB | Rua Benedito Guedes de Oliveira | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 5519.22 | 5519.22
FB | Rua Ibitiara | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 1217.46 | 1217.46
FB | Rua Ipiroides Martins Borges | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 1212.81 | 1212.81
FB | Rua Itaiquara | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 2415.81 | 2415.81
FB | Rua João Delgado | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 2774.97 | 2774.97
FB | Rua Jose Gervazio Souza | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 8750.02 | 8750.02
FB | Rua Marilandia | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 2025.63 | 2025.63
FB | Rua Sinhá Junqueira | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 2032.76 | 2032.76
G | Rua João da Silva Aguiar | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 3554.55 | 3554.55
G | Rua Margarida Cristina Baumann | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 5134.01 | 5134.01
G | Rua Prof. Tadeu | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 1241.32 | 1241.32
G | Rua Quinta de Paço | 6012.2025/0003797-4 | 120915101 | Fevereiro: 1512.56 | 1512.56
IP | Rua Arepreste de Andrade | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 8112.85 | 8112.85
IP | Rua Frei Durão | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 10586.09 | 10586.09
JA | Rua Belford Duarte | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 9825.46 | 9825.46
JA | Rua Gal Gastão Goulart | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 3289.06 | 3289.06
JT | Av. Nova Paulista | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 8648.75 | 8648.75
JT | Rua Doutor Nicolino Morena | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 5640.38 | 5640.38
JT | Rua Eduardo Sandoz | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 1379.52 | 1379.52
JT | Rua Lair | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 4192.79 | 4192.79
JT | Rua Pedro | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 6539.46 | 6539.46
JT | Rua Roque de Paula Monteiro | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 4520.82 | 4520.82
JT | Rua Sonia Margy | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 4520.82 | 4520.82
JT | Tv. Salomão Regis Pizza | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 972.3 | 972.3
MB | Rua Bocaina de Minas | 6012.2025/0003523-8 | 120721998 | Fevereiro: 4408.18 | 4408.18
MB | Rua Cipotuba | 6012.2025/0003523-8 | 120721998 | Fevereiro: 6628.25 | 6628.25
MB | Rua Dança Cigana | 6012.2025/0003523-8 | 120721998 | Fevereiro: 5883.7 | 5883.7
MB | Rua Padre Rodrigues Fernandes | 6012.2025/0003523-8 | 120721998 | Fevereiro: 4791.69 | 4791.69
MB | Rua Pandalhos | 6012.2025/0003523-8 | 120721998 | Fevereiro: 6789.12 | 6789.12
MG | Av. Ramiz Galvão | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 15449.15 | 15449.15
MG | Rua Amanã | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 547.63 | 547.63
MG | Rua Ausgusto Montengro | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 7248 | 7248
MG | Rua Benfica | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 10585.15 | 10585.15
MG | Rua Carlos dos Santos | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 2886.09 | 2886.09
MG | Rua Ernesto Eugenio Piedade | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 1506.04 | 1506.04
MO | Rua Terra Roxa | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 6010.59 | 6010.59
MP | Rua Carvalho Brasil | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 3691.45 | 3691.45
MP | Rua Coronel Rodolfo Porto | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 3448.81 | 3448.81
MP | Rua Eng. Cesar Polilo | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 8196.5 | 8196.5
MP | Rua Geracina | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 3526.41 | 3526.41
MP | Rua Joaquim Cavalhares | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 2139.03 | 2139.03
MP | Rua Miguel de Oliveira | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 2836.45 | 2836.45
MP | Rua Mirasol do Oeste | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 5661.99 | 5661.99
MP | Rua Quilombo do Ambrosio | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 991.78 | 991.78
PE | Rua Munhoz de Melo | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 6400.95 | 6400.95
PE | Rua Padre Estevão de Oliveira | 6012.2025/0003472-0 | 120702690 | Fevereiro: 5511.02 | 5511.02
PI | Rua Portugal | 6012.2025/0003609-9 | 120756164 | Fevereiro: 5148.9 | 5148.9
SB | Rua Luca Conforti | 6012.2025/0003590-4 | 120733452 | Fevereiro: 3730.07 | 3730.07
SE | Rua dos Alpes | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 5437.52 | 5437.52
SE | Rua Neves de Carvalho | 6012.2025/0003530-0 | 120723764 | Fevereiro: 11355.41 | 11355.41
SM | Av. Bento Guelfi | 6012.2025/0003418-5 | 120658497 | Fevereiro: 44095.92 | 44095.92
SM | Rua Luís Botta | 6012.2025/0003418-5 | 120658497 | Fevereiro: 10741.11 | 10741.11
SM | Rua Maria Luísa do Val Penteado | 6012.2025/0003418-5 | 120658497 | Fevereiro: 9468.5 | 9468.5
SM | Rua Dom Giocondo Grotti | 6012.2025/0003590-4 | 120733452 | Fevereiro: 9268.36 | 9268.36
SM | Rua João do Canto e Melo | 6012.2025/0003590-4 | 120733452 | Fevereiro: 8967.92 | 8967.92
ST | Rua Doutor Guilherme Cristoffel | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 4796.96 | 4796.96
ST | Rua Judith Zumkeller | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 6786 | 6786
ST | Rua Murilo Furtado | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 8174.35 | 8174.35
ST | Rua Santa Egidio | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Fevereiro: 8636 | 8636
VM | Av. Sabiá | 6012.2025/0001784-1 | 119028356 | Fevereiro: 10232.48 | 10232.48
VP | Rua Solidônio Leite | 6012.2025/0003429-0 | 120664256 | Fevereiro: 26481.31 | 26481.31
VP | Rua Guacumã | 6012.2025/0003805-9 | 120918356 | Fevereiro: 8155.76 | 8155.76
VP | Rua Marechal Malet | 6012.2025/0003805-9 | 120918356 | Fevereiro: 7824.88 | 7824.88
VP | Rua Monteiro Soares Filho | 6012.2025/0003805-9 | 120918356 | Fevereiro: 7090.64 | 7090.64
AF | Rua Ricardo Gumblenton Daunt | 6012.2025/0005413-5 | 122687263 | Março: 5266.09 | 5266.09
CT | Rua Apostolo Simao Pedro | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 5525.02 | 5525.02
CT | Rua Igarape Agua Azul (Inclui Trecho da Rua Nascer do Sol) | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 10860.45 | 10860.45
CT | Rua Luiz josé Costa Leandro | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 4517.13 | 4517.13
CT | Rua Olimpia Montani | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 2404.27 | 2404.27
CT | Rua Varzea Nova | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 6317.75 | 6317.75
CT | Rua Rei Davi | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 5278.4 | 5278.4
EM | Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 9628.69 | 9628.69
EM | Rua Prof. Ernestina Loureiro de Miranda | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 6729.56 | 6729.56
EM | Rua Raimundo Machado | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 5176.45 | 5176.45
G | Rua Guiticoróia | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 1772.3 | 1772.3
G | Rua João Bodin | 6012.2025/0005372-4 | 122640370 | Março: 7356.46 | 7356.46
IP | Rua Belgrado | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 7187.87 | 7187.87
IP | Rua Vitor Costa | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 7985.77 | 7985.77
IQ | Rua Antonio Capuzzi | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 1748.63 | 1748.63
IQ | Rua Estevao Dias Vergara | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 12675.15 | 12675.15
IQ | Rua Matias Quevedo | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 2761.94 | 2761.94
JA | Rua Contos Gauchescos | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 9793.93 | 9793.93
JA | Rua Dr. Ruy de Azevedo Sodré | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 4680.92 | 4680.92
JA | Rua Emilio de Souza Docca | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 15022.41 | 15022.41
JA | Rua Guian | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 7990.73 | 7990.73
JA | Rua Hipolito Raposo | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 1515.55 | 1515.55
JA | Rua Virgilio de Lemos | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 6250.71 | 6250.71
JT | Rua Garabed Gananian | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 5278.81 | 5278.81
JT | Rua Icamaqua | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 3171.66 | 3171.66
JT | Rua Manoel Simoes da Silva | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 5361.33 | 5361.33
JT | Rua Vieira de Melo | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 8577.99 | 8577.99
MB | Rua Gaetano Previatti | 6012.2025/0005373-2 | 122642403 | Março: 6292.45 | 6292.45
MG | Alameda segundo sargento Ananias Holanda de Oliveira | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 4274.95 | 4274.95
MG | Rua Anna Papini Guaranha | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 3206.77 | 3206.77
MG | Rua Carmina Lanetta Fanganiello | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 2911.09 | 2911.09
MG | Rua Coronel Marques Ribeiro | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 8065.59 | 8065.59
MG | Rua Friz Jank | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 3959.99 | 3959.99
MG | Rua Manguari | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 4203.37 | 4203.37
MG | Rua Soldado Euripedes Rodrigues Lima | 6012.2025/0003599-8 | 120739415 | Março: 2758.01 | 2758.01
MG | Rua Soldado Paulo Tansini | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 2147.82 | 2147.82
MG | Rua Soldado Romeu Coco | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 1781 | 1781
MG | Rua Terceiro Sargento Joao Lopes Filho | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 6437.66 | 6437.66
MG | Rua João Veloso Filho | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 7558.11 | 7558.11
MO | Rua Amorinópolis | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 861.7 | 861.7
MO | Rua Conde Prates | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 11169.61 | 11169.61
MO | Rua Florianópolis | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 11574.3 | 11574.3
MO | Rua Marquês de Aracati | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 621.21 | 621.21
MO | Rua Tacape | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 650.63 | 650.63
MP | Rua Arvore do Viajante | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 3885.35 | 3885.35
MP | Rua Itapora | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 6784.68 | 6784.68
MP | Rua Pinha do Brejo | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Março: 4410.37 | 4410.37
PR | Rua Joaquim Xavier Pinheiro | 6012.2025/0003408-8 | 120655169 | Março: 4558.59 | 4558.59
PR | Rua Mogeiro | 6012.2025/0003408-8 | 120655169 | Março: 15644.06 | 15644.06
SB | Rua Giovanni Nasco | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 7864.62 | 7864.62
SE | Rua Dom Bosco | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 6620.8 | 6620.8
SE | Rua Oscar Horta | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 4099.7 | 4099.7
SM | Travessa Sabor de Mim | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 4376.7 | 4376.7
SM | Rua Forte Cananeia | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 4410.28 | 4410.28
SM | Rua Alvaro Lessa | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 2934.46 | 2934.46
SM | Rua Forte da Ribeira | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 7127.94 | 7127.94
SM | Rua Rhea | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 2590.02 | 2590.02
SM | Rua Cotitambaré | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 1528.35 | 1528.35
SM | Rua Teodosio da Rocha | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 6737.07 | 6737.07
SM | Rua Quaresma Delgado | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 7733.4 | 7733.4
SM | Rua Dr. José Serrão | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 1378.63 | 1378.63
SM | Rua João Antunes Maciel | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 6594.23 | 6594.23
SM | Rua Paulino Cursi | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 8759.7 | 8759.7
SM | Rua Ursa Menor | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 6143.76 | 6143.76
SM | Rua João Cocca | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 1485.32 | 1485.32
SM | Rua Rubens Cotrim | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 2364.05 | 2364.05
SM | Travessa Flaminio Bellini Carri | 6012.2025/0005379-1 | 122651969 | Março: 3868.74 | 3868.74
ST | Av. Coronel Manuel Py | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 5248.95 | 5248.95
ST | Rua Ana Lins | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 1308.72 | 1308.72
ST | Rua Aviacao | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 1179.69 | 1179.69
ST | Rua Damiana da Cunha | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 5776.51 | 5776.51
ST | Rua Felipe Gadelha | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 1094.38 | 1094.38
ST | Rua Gabriel Prestes | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 812.44 | 812.44
ST | Rua Guajurus | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 3586.07 | 3586.07
ST | Rua Ivolandia | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 3024.35 | 3024.35
ST | Rua Paulo Carneiro | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 1638.63 | 1638.63
ST | Rua Raul Dias | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Março: 3623.41 | 3623.41
VM | Alameda dos Aica | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 18071.67 | 18071.67
VM | Av. Açoce | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 8514.94 | 8514.94
VM | Av. Jurece | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 11395.52 | 11395.52
VM | Rua Pelotas | 6012.2025/0005376-7 | 122649547 | Março: 8697.02 | 8697.02
VP | Rua Olimpia | 6012.2025/0005413-5 | 122687263 | Março: 4413.81 | 4413.81
VP | Rua Principe da Beira | 6012.2025/0005413-5 | 122687263 | Março: 3357.19 | 3357.19
VP | Rua São Carlos Barromeu | 6012.2025/0005413-5 | 122687263 | Março: 4406.41 | 4406.41
AF | Rua Amelia Vanso Magnoli | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 8743.31 | 8743.31
AF | Rua Biguaçu | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 4560.17 | 4560.17
AF | Rua Coronel Jose Lopes de Toledo | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 12128.36 | 12128.36
AF | Rua Coronel Rodrigues | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 5743.24 | 5743.24
AF | Rua Guaxupé | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 10412.38 | 10412.38
AF | Rua Nunes Balboa | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 6768.28 | 6768.28
AF | Rua Sao Constacio | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 8339.16 | 8339.16
CT | Rua Afonso Asturaro | 6012.2025/0007344-0 | 124854649 | Abril: 6097 | 6097
CT | Rua dos Pedreiros | 6012.2025/0007344-0 | 124854649 | Abril: 5797.3 | 5797.3
CT | Rua Francisco José Viana | 6012.2025/0007344-0 | 124854649 | Abril: 7913.45 | 7913.45
CT | Rua Patricio Teixeira | 6012.2025/0007344-0 | 124854649 | Abril: 4828.5 | 4828.5
EM | Rua Anajazeira | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 4988.8 | 4988.8
IP | Rua Albino de Morais | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 8441.42 | 8441.42
IP | Rua Felipe Cardoso | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 8688.65 | 8688.65
IP | Rua Kalil Nader Habr | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 7034.25 | 7034.25
IP | Rua Mauricio Castilho | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 4791.91 | 4791.91
IP | Rua Roberto Koch | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 8437.06 | 8437.06
IP | Rua Mil Oitocentos e Vinte e dois | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 16168.92 | 16168.92
IQ | Rua Olga Silveira Campos | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 6430.49 | 6430.49
IQ | Rua Morro do Clemente | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 2271.75 | 2271.75
IQ | Rua Adriano Alvarez | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 1160.85 | 1160.85
IQ | Rua Andorinha da Mata | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 2820.4 | 2820.4
IQ | Rua Dr Aiose | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 2604 | 2604
IQ | Rua Eduardo Salamonde | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 6156.16 | 6156.16
IQ | Rua Rio Imburana | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Abril: 5503.43 | 5503.43
IQ | Rua Juçaral | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 6518.78 | 6518.78
IQ | Rua Lagoa Campelo | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 5260.27 | 5260.27
IQ | Rua Nabiça | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 1741.16 | 1741.16
IT | Rua Pedro do Monte Santo | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 2029.41 | 2029.41
IT | Travessa Nicola de Giosa | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 1545.01 | 1545.01
JA | Rua Frederico Albuquerque | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 2996.74 | 2996.74
JA | Rua Giovani Pannini | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 3211.48 | 3211.48
JA | Rua Tenente Americo Moretti | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 8250.43 | 8250.43
MO | Rua Guaraipó | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Abril: 1258.64 | 1258.64
MO | Rua Ingu | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 5145.19 | 5145.19
MO | Rua Teresina | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 10960.95 | 10960.95
MP | Rua Capitão Manoel Guimaraes | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 6115.3 | 6115.3
MP | Rua das Dunas | 6012.2025/0005416-0 | 122690563 | Abril: 879.31 | 879.31
MP | Rua Francisco Antonio Meira | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 8426.99 | 8426.99
MP | Rua Doutor Francisco Tancredi | 6012.2025/0007353-9 | 124866419 | Abril: 8611.89 | 8611.89
PJ | Rua Santa Romana | 6012.2025/0007363-6 | 124871815 | Abril: 4590.84 | 4590.84
PJ | Av. Menotti Laudisio | 6012.2025/0007363-6 | 124871815 | Abril: 10349.22 | 10349.22
PJ | Rua Guerino Giovani Leardini | 6012.2025/0007363-6 | 124871815 | Abril: 6009.41 | 6009.41
PJ | Rua Ilha dos Sete Engenhos | 6012.2025/0005371-6 | 122636799 | Abril: 3204.18 | 3204.18
PR | Rua Julio Maciel | 6012.2025/0005371-6 | 122636799 | Abril: 6475.2 | 6475.2
SE | Rua Batista Cepelos | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 3791.82 | 3791.82
SE | Rua Diogo Vaz | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 3962.55 | 3962.55
SE | Rua Freire Silva | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 7526.43 | 7526.43
SE | Rua Ingles de Souza | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 6259.52 | 6259.52
SE | Rua Oliveira Lima | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 8863.26 | 8863.26
SE | Rua Presidente Batista Pereira | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 3954.43 | 3954.43
SE | Rua Stefano | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 3613.16 | 3613.16
ST | Rua Antonio dos Santos Neto | 6012.2025/0005408-9 | 122680568 | Abril: 7156.8 | 7156.8
VM | Rua Veriano Pereira | 6012.2025/0007423-3 | 124904314 | Abril: 919.91 | 919.91
VM | Av. Comandante Ismael Guilherme | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 6913.18 | 6913.18
VM | Rua Alberto Willo | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 7105.63 | 7105.63
VM | Rua Paracatu | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 11914.4 | 11914.4
VM | Rua Pedro Pomponazzi | 6012.2025/0007338-5 | 124853931 | Abril: 10111.85 | 10111.85
VP | Rua Antonio Fontura Xavier | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 7993.7 | 7993.7
VP | Rua Benito Sabino Reis | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 5472.55 | 5472.55
VP | Rua Itanhaem | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 7824.9 | 7824.9
VP | Rua Joaquim Abreu Luz | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 4360.95 | 4360.95
VP | Rua Manuel da Costa | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 6660.04 | 6660.04
VP | Rua Visconde de Saboia | 6012.2025/0007340-7 | 124854279 | Abril: 4371.03 | 4371.03
EM | Rua Martinho de Souza | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 6239.9 | 6239.9
IQ | Rua Antonio Moura de Andrade | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 7333.95 | 7333.95
IQ | Rua Nicolau Campanela | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 5895.33 | 5895.33
IQ | Rua Coata | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 2902.09 | 2902.09
IQ | Rua Ipopoca | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 1390.65 | 1390.65
IQ | Rua Jaguarundi | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 4657.07 | 4657.07
IQ | Rua Lopes de Medeiros | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 6526 | 6526
IT | Rua Des. Breno Caramuru Teixeira | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 5601.26 | 5601.26
IT | Rua Jose Cardoso Pimental | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 8697.38 | 8697.38
IT | Rua Mario Covas | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 4717 | 4717
IT | Rua Santo Antônio da Vargem Alegre | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 5129.59 | 5129.59
MP | Rua Santa Davina | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 10089.15 | 10089.15
IT | Rua Antonio Maria Escudeiros Rivas | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 3370.82 | 3370.82
IT | Rua Desembargador Jonas Coelho Vikhena | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 1100.08 | 1100.08
IT | Rua Jose Felipe Amaral | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 8910.8 | 8910.8
IT | Rua Salvador da Silva | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 5556.17 | 5556.17
MG | Rua Santo Basileu | 6012.2025/0010198-2 | 126892156 | Maio: 3499.57 | 3499.57
MP | Rua Cristiano Otoni | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 628.01 | 628.01
MP | Rua Palmeira de Leque | 6012.2025/0010210-5 | 126897855 | Maio: 8574.55 | 8574.55
ST | Rua Marechal Odylio Denis | 6012.2025/0010198-2 | 126892156 | Maio: 1267.83 | 1267.83
ST | Rua Paulo Setubal | 6012.2025/0010198-2 | 126892156 | Maio: 358.4 | 358.4
VM | Rua Carneiro da Cunha | 6012.2025/0010217-2 | 126900141 | Maio: 13706.33 | 13706.33
VM | Rua Fiação da Saúde | 6012.2025/0010217-2 | 126900141 | Maio: 4822.19 | 4822.19
VM | Rua Biobedas | 6012.2025/0010217-2 | 126900141 | Maio: 3828.07 | 3828.07
IQ | Rua Cecilia Porto | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 3739.81 | 3739.81
IQ | Rua Senador Amaral Furlan | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 6074.22 | 6074.22
IT | Rua Alto Juruá | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 6464.92 | 6464.92
IT | Rua Antonio Joao de Medeiros | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 16538.75 | 16538.75
IT | Rua Cachoeira Escaramurça | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 5495.65 | 5495.65
IT | Rua Calamo Aromatico | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 1030.53 | 1030.53
IT | Rua Joaquim Inacio Cardoso | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 9971.92 | 9971.92
IT | Rua Mendes de Faria | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 2163.72 | 2163.72
IT | Rua Nossa Senhora da Apresentação | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 7375.92 | 7375.92
MP | Rua Altos do Oiti | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 8893.63 | 8893.63
MP | Rua Ernesto Evans | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 6174.66 | 6174.66
MP | Rua Salsa Parrilha | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 7873.15 | 7873.15
MP | Rua Sampaio Bueno | 6012.2025/0012545-8 | 128754484 | Junho: 6751.51 | 6751.51
AF | Rua Dr. Carlos de Morais Andrade | 6012.2025/0014336-7 | 130303125 | Julho: 3606.15 | 3606.15
AF | Rua Dulce | 6012.2025/0014336-7 | 130303125 | Julho: 5940.44 | 5940.44
FB | Rua Uru | 6012.2025/0014327-8 | 130300560 | Julho: 1720 | 1720
G | Rua Utaro Kanai | 6012.2025/0014331-6 | 130301575 | Julho: 11437.51 | 11437.51
IQ | Rua Dilermando Pinheiro | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 825.23 | 825.23
IQ | Rua Figueira da Barbaria | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 5541.7 | 5541.7
IQ | Rua Francisco Garcia | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 4442.52 | 4442.52
IQ | Rua Julia Rodrigues Meleiros | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 3554.01 | 3554.01
IQ | Rua Pedro Luis de Souza | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 5428.23 | 5428.23
IQ | Rua Rio Mamanguape | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 6035.93 | 6035.93
IT | Rua Cachoeira Alta | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 8216.83 | 8216.83
IT | Rua Des. Arlindo Pereira | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 3881.24 | 3881.24
MB | Rua Padre Nelson | 6012.2025/0014460-6 | 130401904 | Julho: 3372 | 3372
MB | Rua Vulneraria | 6012.2025/0014460-6 | 130401904 | Julho: 6451.77 | 6451.77
MO | Rua Antônio Bitencourt | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 3738.87 | 3738.87
MO | Rua Capitão Ferraiuolo | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 5680.4 | 5680.4
MP | Rua Limoeiro do Ajuru | 6012.2025/0014459-2 | 130400825 | Julho: 3031.28 | 3031.28
SA | Rua Antônio Furlan Júnior | 6012.2025/0014334-0 | 130302470 | Julho: 7660 | 7660
SA | Rua Barão do Rego Barros | 6012.2025/0014460-6 | 130401904 | Julho: 6825.78 | 6825.78
SE | Rua Engenheiro Edgar Egídio de Sousa - Trecho I | 6012.2025/0014333-2 | 130301952 | Julho: 3127 | 3127
SE | Rua Manoel Dutra | 6012.2025/0014333-2 | 130301952 | Julho: 5650 | 5650
SE | Rua Teixeira da Silva - Trecho I | 6012.2025/0014333-2 | 130301952 | Julho: 1143 | 1143
VM | Rua Ibituruna | 6012.2025/0014326-0 | 130300220 | Julho: 11304.97 | 11304.97
MG | Rua Joaquim Rodrigues Costa | 6012.2025/0016237-0 | 141275883 | Agosto: 4840 | 4840
PJ | Rua Jairo de Almeida Machado | 6012.2025/0016227-2 | 141268040 | Agosto: 6878.63 | 6878.63
LA | Rua Conselheiro Ribas | 6012.2025/0016235-3 | 141274441 | Agosto: 6146.47 | 6146.47
IP | Rua Angelo Bertini | 6012.2025/0016242-6 | 141277283 | Agosto: 3580.65 | 3580.65
PE | Rua Padre Benedito de Camargo | 6012.2025/0016240-0 | 141276244 | Agosto: 10863 | 10863
MP | Rua Erva de Santa Luzia | 6012.2025/0016241-8 | 141276605 | Agosto: 11605 | 11605
EM | Rua João Fidélis Ribeiro | 6012.2025/0016250-7 | 141279127 | Agosto: 9827.09 | 9827.09
EM | Rua Carnaúba dos Dantas | 6012.2025/0016250-7 | 141279127 | Agosto: 5171.41 | 5171.41
BT | Av. Amarilis | 6012.2025/0018740-2 | 143359062 | Setembro: 12200.4 | 12200.4
BT | Rua Paolo Agostini | 6012.2025/0018740-2 | 143359062 | Setembro: 10056.77 | 10056.77
BT | Av. Lopes de Azevedo | 6012.2025/0018740-2 | 143359062 | Setembro: 17462.86 | 17462.86
CL | Rua Itapaiúna (Ambos os Sentidos) | 6012.2025/0018732-1 | 143349538 | Setembro: 30111.73 | 30111.73
EM | Rua Utrecht | 6012.2025/0018743-7 | 143367244 | Setembro: 6987.04 | 6987.04
EM | Rua Prof. José de Sousa | 6012.2025/0018743-7 | 143367244 | Setembro: 6641.35 | 6641.35
EM | Rua São José dos Cordeiros | 6012.2025/0018743-7 | 143367244 | Setembro: 9309.5 | 9309.5
EM | Rua Tomé Braga | 6012.2025/0018743-7 | 143367244 | Setembro: 6286.1 | 6286.1
IT | Rua Georgina Diniz Braghiroli | 6012.2025/0018743-7 | 143367244 | Setembro: 6717.5 | 6717.5
JT | Av. Francisco Rodrigues | 6012.2025/0018741-0 | 143362584 | Setembro: 5341.6 | 5341.6
PI | Rua Doutor João Pinheiro | 6012.2025/0018740-2 | 143359062 | Setembro: 6917.96 | 6917.96
SE | Rua Boa Vista | 6012.2025/0018737-2 | 143353973 | Setembro: 4431.73 | 4431.73
SM | Rua Ministro Apolônio Salles | 6012.2025/0018739-9 | 143356349 | Setembro: 15860.69 | 15860.69
SM | Rua Luís Rosseti | 6012.2025/0018739-9 | 143356349 | Setembro: 8597.38 | 8597.38
ST | Rua Saint Gall | 6012.2025/0018741-0 | 143362584 | Setembro: 3632.5 | 3632.5
ST | Rua Almirante Noronha | 6012.2025/0018741-0 | 143362584 | Setembro: 8672.29 | 8672.29
VM | Alameda dos Guaicanãs | 6012.2025/0018737-2 | 143353973 | Setembro: 14680.64 | 14680.64
VM | Rua dos Açores | 6012.2025/0018737-2 | 143353973 | Setembro: 4746.67 | 4746.67
VM | Alameda dos Anapurus | 6012.2025/0018737-2 | 143353973 | Setembro: 25000.63 | 25000.63
VM | Rua das Camélias | 6012.2025/0018737-2 | 143353973 | Setembro: 7030.05 | 7030.05
AF | R. Lutécia - Trecho I | 6012.2025/0020557-5 | 145087505 | Outubro: 2403.88 | 2403.88
IT | R. José Pessota - Trecho I | 6012.2025/0020600-8 | 145156804 | Outubro: 4157 | 4157
CV | Av. Eulina | 6012.2025/0020552-4 | 145085553 | Outubro: 6678.9 | 6678.9
JT | Rua Candeeiro | 6012.2025/0020603-2 | 145158277 | Outubro: 2448 | 2448
MG | Rua Quedas | 6012.2025/0020603-2 | 145158277 | Outubro: 7218.9 | 7218.9
MG | Rua Maria José Barroso | 6012.2025/0020603-2 | 145158277 | Outubro: 4411.68 | 4411.68
PJ | Rua Major Emiliano da Fonseca | 6012.2025/0020605-9 | 145159059 | Outubro: 3383.66 | 3383.66
PR | Rua Pompeu Bertoni | 6012.2025/0020605-9 | 145159059 | Outubro: 1507.99 | 1507.99
BT | Rua Cineasta Alberto Cavalcanti | 6012.2025/0020602-4 | 145157924 | Outubro: 11900.4 | 11900.4
BT | Av. Cláudio Franchi | 6012.2025/0020602-4 | 145157924 | Outubro: 9776.92 | 9776.92
BT | Rua Inácio Cervantes | 6012.2025/0020602-4 | 145157924 | Outubro: 12066.31 | 12066.31
LA | Rua Catalunha | 6012.2025/0020602-4 | 145157924 | Outubro: 5712.45 | 5712.45
CL | Rua Benedito de Barros | 6012.2025/0020602-4 | 145157924 | Outubro: 8027.53 | 8027.53
MB | Rua Achaira | 6012.2025/0020548-6 | 145077747 | Outubro: 6647.87 | 6647.87
PJ | Rua Isaac Francisco Pimenta | 6012.2025/0022655-6 | 146950681 | Novembro: 3878.67 | 3878.67
PJ | Rua Rufino da Costa Gavião | 6012.2025/0022655-6 | 146950681 | Novembro: 3408.99 | 3408.99
PJ | Rua Belarmino Prestes | 6012.2025/0022655-6 | 146950681 | Novembro: 730.71 | 730.71
SA | R. Doutor Mazzini Bueno | 6012.2025/0022627-0 | 146893774 | Novembro: 908 | 908
IP | R. Adolfo Reile | 6012.2025/0022603-3 | 146882976 | Novembro: 3955.2 | 3955.2
IP | R. Atílio Selva | 6012.2025/0022603-3 | 146882976 | Novembro: 725 | 725
SE | R. Carlos Chagas | 6012.2025/0022628-9 | 146896820 | Novembro: 1287.4 | 1287.4
PE | R. Afonso Porto | 6012.2025/0020598-2 | 145156491 | Novembro: 3083 | 3083
AF | R. Aparecida de São Manuel | 6012.2025/0022648-3 | 146942568 | Novembro: 7480 | 7480
AF | R. Carlito | 6012.2025/0022648-3 | 146942568 | Novembro: 6600 | 6600
AF | R. Castelo Rodrigo | 6012.2025/0022648-3 | 146942568 | Novembro: 2744.16 | 2744.16
AF | Rua Arnaldo Rosa | 6012.2025/0022648-3 | 146942568 | Novembro: 1115.07 | 1115.07
CL | Rua João de Góis | 6012.2025/0022629-7 | 146897051 | Novembro: 5672.95 | 5672.95
FB | Rua das Pedras | 6012.2025/0022630-0 | 146899210 | Novembro: 6090.36 | 6090.36
FB | Rua Jerônimo Souto Maior | 6012.2025/0022630-0 | 146899210 | Novembro: 4895.7 | 4895.7
FB | Rua José Pedreschi | 6012.2025/0022630-0 | 146899210 | Novembro: 6034.93 | 6034.93
FB | Rua Rômulo Naldi | 6012.2025/0022630-0 | 146899210 | Novembro: 4014.21 | 4014.21
SB | R. Gargaú | 6012.2025/0022557-6 | 146857229 | Novembro: 4270 | 4270
SB | R. José Joaquim | 6012.2025/0022557-6 | 146857229 | Novembro: 3375 | 3375
VP | R. Princesa Maria Pia | 6012.2025/0023587-3 | 148005915 | Dezembro: 4646.89 | 4646.89
VP | Rua Susana Conti de Oliveira | 6012.2025/0023587-3 | 148005915 | Dezembro: 1017.54 | 1017.54
CL | Rua Gonçalo Barros | 6012.2026/0000142-4 | 148914373 | Dezembro: 7942.02 | 7942.02
CL | Rua Tarira | 6012.2026/0000142-4 | 148914373 | Dezembro: 6147.87 | 6147.87
CL | R. Alfredo Ometecidio | 6012.2026/0000142-4 | 148914373 | Dezembro: 6769.99 | 6769.99
IQ | Estrada Morro dos Olhos D'Agua | 6012.2025/0023586-5 | 148004516 | Dezembro: 2345.2 | 2345.2
IQ | Rua Filipe Lauri | 6012.2025/0023586-5 | 148004516 | Dezembro: 3031.95 | 3031.95
IT | R. Padre Virgílio Campelo | 6012.2025/0023586-5 | 148004516 | Dezembro: 11261.15 | 11261.15
MP | Rua Erva do Sereno | 6012.2025/0023586-5 | 148004516 | Dezembro: 5290.47 | 5290.47
MP | Rua Tetiximira | 6012.2025/0023586-5 | 148004516 | Dezembro: 4027.97 | 4027.97
PJ | Rua Antônio da Silva Leite | 6012.2025/0023588-1 | 148006575 | Dezembro: 5298.85 | 5298.85
PJ | Rua Ciríaco Jimenez | 6012.2025/0023588-1 | 148006575 | Dezembro: 3623.16 | 3623.16
SM | R. Manuel da Luz Drumond | 6012.2025/0023639-0 | 148069870 | Dezembro: 8983.2 | 8983.2
PJ | R. Silva Neto | 6012.2025/0023594-6 | 148013623 | Dezembro: 1455.4 | 1455.4
MB | R. Conde de Silva Monteiro | 6012.2025/0023643-8 | 148077802 | Dezembro: 4118.56 | 4118.56
CL | R. Alves dos Santos | 6012.2025/0023591-1 | 148009155 | Dezembro: 2579.98 | 2579.98
LA | R. Joaquim Manuel de Macedo | 6012.2026/0000126-2 | 148909293 | Dezembro: 3655.96 | 3655.96
CT | R. Vitalina Maria de Jesus Schalch | 6012.2025/0023595-4 | 148014739 | Dezembro: 1929.67 | 1929.67
MO | R. Canindé – Trecho II | 6012.2025/0023736-1 | 148173777 | Dezembro: 3065.48 | 3065.48
MP | R. Arlindo Colaço | 6012.2025/0023634-9 | 148066387 | Dezembro: 2245.75 | 2245.75
IP | R. Jean de La Huerta | 6012.2025/0023641-1 | 148074820 | Dezembro: 879 | 879
Total de Área Recapeada em 2025 por Mês |  |  |  | 1206286.09 | 511053.41 | 457360.76 | 389185.75 | 124802.19 | 88548.39 | 118614.86 | 58912.25 | 210685.39 | 86341.49 | 70269.35 | 90316.06 | 3412375.99
Área Recapeada em 2026
Sub | Denominação da Via | Nº Processo de Medição | N° Doc SEI | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Área Total de Capa Executada (m²)
SM | Tv. Tristeza do Jeca | 6012.2026/0002010-0 | 150185377 | Janeiro: 2059.92 | 2059.92
SM | Tv. Pé de Manacá | 6012.2026/0002010-0 | 150185377 | Janeiro: 2209.63 | 2209.63
SE | R. Batista Caetano | 6012.2026/0001919-6 | 150097411 | Janeiro: 1365 | 1365
SE | R. Espírita | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2702 | 2702
SE | R. Mituto Mizumoto | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2857 | 2857
JT | R. Pontalete | 6012.2026/0002011-9 | 150185993 | Janeiro: 1737 | 1737
VM | R. Guimarães Passos | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 10317.24 | 10317.24
CV | R. Francisco Ferreira | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2315 | 2315
CV | R. Rido Roque | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 1441 | 1441
CV | R. Serrana Fluminense - Trecho I | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2314 | 2314
CV | R. Marina Eston | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2408 | 2408
CV | R. Heráclito Graça | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 3301 | 3301
CV | Rua Aprazível | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2422 | 2422
CV | Rua Dom Carlos Gouveia | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 2053 | 2053
CV | R. Alberto do Rego Rangel | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 910 | 910
CV | R. Edgar Bainzon | 6012.2026/0001923-4 | 150104676 | Janeiro: 467 | 467
SB | R. Filipa Álvares | 6012.2026/0002010-0 | 152310325 | Janeiro: 1635 | 1635
SB | R. José Freire da Silva | 6012.2026/0002010-0 | 150185377 | Janeiro: 911 | 911
JT | Rua Tenente Mário Barbedo | 6012.2026/0002011-9 | 150185993 | Janeiro: 11688 | 11688
MP | R. Sol da Meia-Noite | 6012.2026/0001987-0 | 150162877 | Janeiro: 7912.81 | 7912.81
CV | R. Serrana Fluminense - Trecho II | 6012.2026/0003817-4 | 151710559 | Fevereiro: 3870 | 3870
SB | R. Adolfo Celi | 6012.2026/0003819-0 | 151712110 | Fevereiro: 3449 | 3449
SB | R. Alves Seixas | 6012.2026/0003819-0 | 151712110 | Fevereiro: 2532 | 2532
SB | R. Nicolino Guilherme Candido | 6012.2026/0003819-0 | 151712110 | Fevereiro: 753 | 753
SB | R. Soldado Antenor da Costa | 6012.2026/0003819-0 | 151712110 | Fevereiro: 1461 | 1461
CL | R. David Pimentel | 6012.2026/0003815-8 | 151708976 | Fevereiro: 10403 | 10403
CL | R. James Ensor | 6012.2026/0003815-8 | 151708976 | Fevereiro: 8232 | 8232
CL | R. Lydia Damus Maksoud | 6012.2026/0003815-8 | 151708976 | Fevereiro: 3869 | 3869
CL | R. Manuel Bicudo | 6012.2026/0003815-8 | 151708976 | Fevereiro: 2804 | 2804
JT | R. Paulino Arena | 6012.2026/0003821-2 | 151712859 | Fevereiro: 3438 | 3438
JT | Rua Antônia Francisca de Siqueira | 6012.2026/0003821-2 | 151712859 | Fevereiro: 3700 | 3700
JT | Rua Hintem Martins | 6012.2026/0003821-2 | 151712859 | Fevereiro: 6740 | 6740
JT | Rua Anthémios de Tralles | 6012.2026/0003821-2 | 151712859 | Fevereiro: 2361 | 2361
JT | R. Cristóvão Arraes | 6012.2026/0003821-2 | 151712859 | Fevereiro: 2700 | 2700
IQ | R. Laços de Ouro | 6012.2026/0004478-6 | 152338210 | Fevereiro: 3760 | 3760
PE | R. Major Gomes Ribeiro | 6012.2026/0004478-6 | 152338210 | Fevereiro: 3030.71 | 3030.71
MP | R. Muniz Falcão | 6012.2026/0004478-6 | 152338210 | Fevereiro: 13504.33 | 13504.33
MP | R. Pedroso da Silva | 6012.2026/0004478-6 | 152338210 | Fevereiro: 7232.83 | 7232.83
IT | R. Sabiaúna | 6012.2026/0004478-6 | 152338210 | Fevereiro: 3486.51 | 3486.51
Total de Área Recapeada em 2025 por Mês |  |  |  | 63025.6 | 87326.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150351.98
Total de Área Recapeada de Janeiro de 2025 até Fevereiro de 2026 | [15 empty] | 3562727.97
Notas:
* Dados em azul são referentes às validações realizadas em relação aos dados enviados no arquivo anterior.
As informações acima foram atualizadas em 07/04/2026.
Fonte:
Equipe CONSEMAVI - GABINETE DA SMSUB

## Área Por Subprefeitura
Região | Subprefeitura | Subprefeitura (Por Extenso) | Área Executada (m²)
|  |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Total 2025
Sul | AD | Cidade Ademar | 15994.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.67
Leste | AF | Aricanduva - Vila Formosa - Carrão | 59451.41 | 13717.73 | 5266.09 | 56694.9 | 0 | 0 | 9546.59 | 0 | 0 | 2403.88 | 17939.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165019.83
Oeste | BT | Butantã | 85761.61 | 12635.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39720.03 | 33743.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171860.63
Sul | CL | Campo Limpo | 109398.43 | 18186.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30111.73 | 8027.53 | 5672.95 | 23439.86 | 0 | 25308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220145.12
Sul | CS | Capela do Socorro | 19005.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19005.16
Leste | CT | Cidade Tiradentes | 20651.36 | 10744.14 | 34903.02 | 24636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92864.44
Norte | CV | Casa Verde - Vila Nova Cachoeirinha | 51857.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678.9 | 0 | 0 | 17631 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80036.94
Leste | EM | Ermelino Matarazzo | 9297.13 | 37205.67 | 21534.7 | 4988.8 | 6239.9 | 0 | 0 | 14998.5 | 29223.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123488.69
Norte | FB | Freguesia do Ó - Vila Brasilândia | 39283.5 | 27363.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 21035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89401.78
Leste | G | Guaianases | 64035.98 | 11442.44 | 9128.76 | 0 | 0 | 0 | 11437.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96044.69
Sul | IP | Ipiranga | 0 | 18698.94 | 15173.64 | 53562.21 | 0 | 0 | 0 | 3580.65 | 0 | 0 | 4680.2 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96574.64
Leste | IQ | Itaquera | 23170.87 | 0 | 17185.72 | 40467.29 | 28705.09 | 9814.03 | 25827.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377.15 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154307.77
Leste | IT | Itaim Paulista | 9843.59 | 0 | 0 | 3574.42 | 43083.1 | 49041.41 | 12098.07 | 0 | 6717.5 | 4157 | 0 | 11261.15 | 0 | 3486.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.75
Sul | JA | Jabaquara | 0 | 13114.52 | 45254.25 | 14458.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72827.42
Norte | JT | Jaçanã-Tremembé | 26407.39 | 36414.84 | 22389.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341.6 | 2448 | 0 | 0 | 13425 | 18939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125365.62
Oeste | LA | Lapa | 58128.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.47 | 0 | 5712.45 | 0 | 3655.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73643.15
Sul | MB | M'Boi Mirim | 36906.44 | 28500.94 | 6292.45 | 0 | 0 | 0 | 9823.77 | 0 | 0 | 6647.87 | 0 | 4118.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92290.03
Norte | MG | Vila Maria - Vila Guilherme | 54525.09 | 38222.06 | 47304.36 | 0 | 3499.57 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 11630.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160021.66
Leste | MO | Mooca | 4381.95 | 6010.59 | 24877.45 | 17364.78 | 0 | 0 | 9419.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65119.52
Leste | MP | São Miguel Paulista | 0 | 30492.42 | 15080.4 | 24033.49 | 19291.71 | 29692.95 | 3031.28 | 11605 | 0 | 0 | 0 | 11564.19 | 7912.81 | 20737.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173441.41
Sul | PA | Parelheiros | 13714.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13714.81
Leste | PE | Penha | 62049.21 | 11911.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863 | 0 | 0 | 3083 | 0 | 0 | 3030.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90937.89
Oeste | PI | Pinheiros | 43629.25 | 5148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55696.11
Norte | PJ | Pirituba-Jaraguá | 28143.98 | 0 | 0 | 24153.65 | 0 | 0 | 0 | 6878.63 | 0 | 3383.66 | 8018.37 | 10377.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80955.7
Norte | PR | Perus | 40749.67 | 0 | 20202.65 | 6475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68935.51
Sul | SA | Santo Amaro | 83672.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14485.78 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99066.45
Leste | SB | Sapopemba | 37310.39 | 3730.07 | 7864.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645 | 0 | 2546 | 8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67291.08
Centro | SE | Sé | 26354.99 | 16792.93 | 10720.5 | 37971.17 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 4431.73 | 0 | 1287.4 | 0 | 6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114402.72
Leste | SM | São Mateus | 14853.52 | 82541.81 | 68032.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24458.07 | 0 | 0 | 8983.2 | 4269.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203138.8
Norte | ST | Santana-Tucuruvi | 106438.48 | 28393.31 | 27293.15 | 7156.8 | 1626.23 | 0 | 0 | 0 | 12304.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183212.76
Sul | VM | Vila Mariana | 20557.51 | 10232.48 | 46679.15 | 36964.97 | 22356.59 | 0 | 11304.97 | 0 | 51457.99 | 0 | 0 | 0 | 10317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209870.9
Leste | VP | Vila Prudente | 40711.72 | 49552.59 | 12177.41 | 36683.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144789.32
Total Executado por Mês (m²) |  |  | 1206286.09 | 511053.41 | 457360.76 | 389185.75 | 124802.19 | 88548.39 | 118614.86 | 58912.25 | 210685.39 | 86341.49 | 70269.35 | 90316.06 | 63025.6 | 87326.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562727.97